## Sheet1
Agile Development Iterations
| 2014-01-20 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-03-03 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | 2014-06-23 | 2014-07-07 | 2014-07-21 | 2014-08-04 | 2014-08-18 | 2014-09-01
Sprint Iteration: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Backlog Size - Sprint Start: | 475 | 465 | 459 | 440 | 422 | 403 | 364 | 324 | 296 | 257 | 224 | 198 | 158 | 126 | 92 | 50 | 23 | 0
Sprint Backlog Committed: | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 33 | 23
Sprint Backlog Completed: | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 39 | 41 | 40 | 39 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 | 42 | 30 | 23
Teams Velocity: | 15 | 16.5 | 18.6667 | 20.5 | 22.6 | 25.3333 | 27.5714 | 29.125 | 30.2222 | 30.7 | 31.3636 | 32.0833 | 33 | 33.9286 | 34.4667 | 34.1875 | 33.5294
Backlog Items Added: | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0
Backlog Bugs Added: | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0
Backlog Items Removed: | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Sprint Estimation to Completion: | 31 | 27.8182 | 23.5714 | 20.5854 | 17.8319 | 14.3684 | 11.7513 | 10.1631 | 8.5037 | 7.2964 | 6.313 | 4.9247 | 3.8182 | 2.7116 | 1.4507 | 0.67276 | 0
New Bugs / Rework - Allocation %: | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0
Weighted Sprints to Completion: | 0 | 29.2091 | 25.9286 | 23.6732 | 21.3982 | 17.9605 | 14.6891 | 12.1957 | 9.7792 | 8.0261 | 6.9443 | 5.1709 | 4.0091 | 2.8472 | 1.5957 | 0.74004 | 0
H